ПРОТОКОЛ

рабочей встречи по ОКР «Нат-2»

05 марта 2019 г.

г. Москва

**I. Повестка рабочей встречи:**

1. Доклад (презентация) с предложениями по реализации ОКР «Нат-2»

**II. Результаты встречи:**

1. **Доклад по реализации ОКР «Нат-2»**

В процессе доклада со стороны Заказчика были сформулированы следующие вопросы и рекомендации:

* 1. Проведение предпроектного обследования предлагается начать с начала мая 2019 года (в предложениях с 03.06.2019 - 30.08.2019)

*ООО «САЙТЭК» согласен с данным предложением. Указанные поправки будут внесены в проект план-графика совместных работ (ПГСР)*

С мая начать не получится, т.к. информацию по помещениям нам предоставляют до 31.05.2019.

1. Необходимо подготовить список вопросов для предпроектного обследования и передать на объекты размещения для заблаговременной проработки

*ООО «САЙТЭК» согласен с данным предложением. Список вопросов будет подготовлен и предан в рабочем порядке*

* 1. Сроки проведения ПИ и МТП предлагается расширить не менее чем на 3 месяца (в предложениях с 28.03.2022 - 12.05.2022 – с учетом праздничных дней 1-1,5 месяца)

*ООО «САЙТЭК» согласен с данным предложением. Указанные поправки будут внесены в проект план-графика совместных работ (ПГСР)*

* 1. В ПГСР необходимо включить протокольные совещания не реже чем раз в месяц (в привязке к ближайшим отчетным датам)

*ООО «САЙТЭК» согласен с данным предложением. Указанные поправки будут внесены в проект план-графика совместных работ (ПГСР)*

* 1. Как планируется привлекать сторонних сотрудников («Перспективный мониторинг» для реализации решений по СПО анализа СпПС)?

*В расчетно-калькуляционных материалах (РКМ) «Перспективный мониторинг» как контрагент не указан. Планируется привлечение специалистов, как физических лиц по гражданско-правовым договорам*

* 1. Как планируется использовать научно-технический задел, полученный в ходе выполнения других НИОКР, в бухгалтерском и юридическом аспектах?

*В бухгалтерском аспекте, в расчете стоимости работ учтен коэффициент новизны разрабатываемых технических и технологических решений.   
В юридическом аспекте – права и результаты, полученные при выполнении ОКР «Нат-2», принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.*

* 1. В РКМ не заложены командировки, при этом система распределена по   
     5 регионам

*Командировки будут оплачиваться за счет прибыли. Выделение и обоснование командировок в отдельной статье трудоемкий и длительный процесс*

* 1. Кто планируется проводить СП и СИ?

*По материалам РКМ – для СП и СИ планируется привлечь ООО «ЦСТБИ».   
В стоимость работ включена стоимость доставки ТС до объектов автоматизации (доставка в отдельную статью не выделена, нигде фигурировать не будет)*

* 1. За счет каких средств планируется проводить закупку ТС и ОПО?

*В счет средств авансирования и собственных оборотных средств*

* 1. Легендирование работ

*В течение 1 месяца с начала работ ООО «САЙТЭК» выпускает план МОРС. Требованиями ТТЗ дополнительного легендирования не требуется.   
При закупке ТС и ОПО вендоры могут запрашивать конечного пользователя, для таких случаев у ООО «САЙТЭК» имеется отработанная схема легендирования*

* 1. ОПО используемое для реализации функций СПО может содержать закладки. Будет ли проводится проверка на НДВ используемого ОПО.

*Требованиями ТТЗ не предусмотрено проведение тематических исследований*

1. **Дальнейшее взаимодействие**
   1. ООО «САЙТЭК» предоставить проект ПГСР не позднее 20.03.2019
   2. ООО «САЙТЭК» подготовить список вопросов для предпроектного обследования не позднее \_\_.\_\_.2019
   3. Подготовить список лиц для прохода на объекты размещения